## Planilha1
ID | DESCRIÇÃO DO RISCO | PROBABILIDADE 1- BAIXA 2- MEDIA 3-ALTA | IMPACTO 1- BAIXA 2- MEDIA 3-ALTA | FATOR DE RISCO (P) X (I) | AÇÃO - EVITAR - MITIGAR | COMO EVITAR? | COMO AGIR?
1 | Atraso ou falta nas reuniões do grupo. | 2 | 2 | 4 | EVITAR | Não faltar ou atrasar nas reuniões sem justificativas | Repassar informações do que ocorreu na reunião
2 | PERDA DOS NOSSOS CODIGOS NO GIT HUB | 2 | 3 | 6 | EVITAR | Salvando em um repositorio local/pendrive como 2ª opção. | Usar uma das opções de backup do grupo
3 | PROBLEMAS COM EMISSÃO DOS SENSORES | 2 | 3 | 6 | EVITAR | Fazendo todos os testes possíveis. | Revisar o código até achar o problema que está fazendo com que não capture as informações.
4 | Desconhecimento de um assunto necessário para o procedimento do projeto. | 1 | 3 | 3 | EVITAR | Buscar saber tudo sobre o projeto. | Ajudar quem está com problemas em algum tema do projeto para que todos fiquem alinhados.
5 | PROLEMAS COM A LIGAÇÃO DA API E O DASHBOARD | 1 | 2 | 2 | EVITAR | Fazer testes atraves de outros graficos e testes com nosso dashboard. | Pedir a ajuda do professor, para tirar as dúvidas sobre o assunto.
6 | PERDA DE UM MEMBRO DA EQUIPE | 1 | 3 | 3 | MITIGAR | Ensinando e mostrando para todos os membros todas as partes. | Distribuir as funções entre os membros de forma que ninguem fique sobrecarregado.
7 | PROBLEMAS COM A LIGAÇÃO DO BANCO DE DADOS | 2 | 3 | 6 | EVITAR | Fazer diversos testes e ligações com o banco e o projeto. | Pedir a ajuda do professor, para tirar as dúvidas sobre o assunto.